## Crongrama
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  |  |  | Folha: | 01/01
CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ITAPECERICA-MG |  |  |  |  | Prazo: | 03 Meses
Item | Descricao | Pr. Total | PART. % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | % total
01.00.00 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0% | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  |  | 0
02.00.00 | SUPER - ESTRUTURAS | 12534.6543 | 11.4% | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 12534.6543 |  |  | 12534.6543
03.00.00 | ALVENARIA | 28983.311 | 26.36% | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 28983.311 |  |  | 28983.311
04.00.00 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | 0% | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  |  | 0
05.00.00 | PINTURA | 12208.4826 | 11.11% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 12208.4826 |  | 12208.4826
06.00.00 | INSTALAÇÕES (HIDROSSANITÁRIAS) | 2475.77 | 2.252% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 2475.77 |  | 2475.77
07.00.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 20222.11 | 18.39% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 20222.11 |  | 20222.11
08.00.00 | ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) | 11497.776 | 10.46% |  | 20% | 80% | 100%
[5 empty] | 2299.5552 | 9198.2208 | 11497.776
09.00.00 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 2908.8091 | 2.646% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 2908.8091 | 2908.8091
10.00.00 | COBETURA | 17482.761 | 15.9% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 17482.761 | 17482.761
11.00.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1621.916 | 1.475% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1621.916 | 1621.916
| TOTAL GERAL DA OBRA | 109935.5899
| % TOTAL |  |  | 37.77% | 33.84% | 28.39% | 100%
| VALOR TOTAL |  |  | 41517.9653 | 37205.9178 | 31211.9908 | 109935.8738
ITAPECERICA-MG |  | ITAPECERICA, OUTUBRO DE 2013 |  | _________________________________________________________
Eng. Cláudio Antônio de Oliveira - CREA MG Nº91843/D

## PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ITAPECERICA - MG |  |  |  | AREA CONSTRUIDA: |  |  | DATA :
CNPJ: 64.483.795/0001-19 |  |  |  | 320.38 |  |  | 2026-07-30
PRAÇA ALEXANDRE SZUNDY, N°63, CENTRO, CEP 3550-000, ITAPECERICA -MG |  |  |  | REFERENCIA DE PREÇOS:
Fone: (37) 3341 8500 |  |  |  | SETOP
ITEM | REFERENCIA | CPU´S | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | V.U. | V.T
01.00.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
|  | 01.01.00 | Tubulões, Blocos de Fundação e vigas baldrame |  |  |  | 0
| FUN-TUB-005 | 01.01.01 | Escavação manual de tubulão a céu aberto | M3 | 0 | 139.82 | 0
| TER-ESC-035 | 01.01.02 | Escavação manual de valas H <= 1,50 M (conf. Prj.) | M3 | 0 | 25.78 | 0
| TER-API-005 | 01.01.03 | Apiloamento de fundo de vala com soquete (Vigas Baldrames) | M2 | 0 | 8.47 | 0
| EST-FOR-005 | 01.01.04 | Forma e desforma em tabuas de pinos exclusivo escoramento (Vigas Baldrames) | M2 | 0 | 45.8 | 0
| FUN-LAS-010 | 01.01.05 | Lastro de brita 02 e 03, apiloamento manual (Fundo de Vigas Baldrames) | M3 | 0 | 55.49 | 0
| ARM-AÇO-020 | 01.01.06 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para (Blocos, cintas e tubulões) | KG | 0 | 6.34 | 0
0 | FUN-CON-050 | 01.01.07 | Fornecimento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 25 MPA, brita 1 (Tubulões, Blocos e Vigas Baldrame) | M3 | 0 | 291.29 | 0
02.00.00 |  |  | SUPER - ESTRUTURAS |  |  |  | 12534.6543
|  | 02.01.00 | Pilares e Vigas do Subsolo |  |  |  | 0
| EST-FOR-005 | 02.01.01 | Forma e desforma em tabuas de pinos exclusive escoramento | M2 | 0 | 45.8 | 0
| ARM-AÇO-020 | 02.01.02 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para pilares e vigas subsolo | KG | 0 | 6.34 | 0
| EST-CON-030 | 02.01.03 | Fornecimento e Lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, Brita 1 E 2 em estrutura | M3 | 0 | 294.78 | 0
|  | 02.02.00 | Pilares e Vigas do Térreo |  |  |  | 0
| EST-FOR-005 | 02.02.01 | Forma e desforma em tabuas de pinos exclusive escoramento | M2 |  | 45.8 | 0
| ARM-AÇO-020 | 02.02.02 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para pilares e vigas subsolo | KG |  | 6.34 | 0
| EST-CON-030 | 02.02.03 | Fornecimento e Lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, Brita 1 E 2 em estrutura | M3 |  | 294.78 | 0
|  | 02.03.00 | Laje 1º Pavimento |  |  |  | 0
| EST-FOR-005 | 02.03.01 | Forma e desforma de tábua em pinho, exclusive escoramento | M2 | 0 | 45.8 | 0
| LAJ-ESC-005 | 02.03.02 | Escoramento para Laje em tabuas de pinho, inclusive retirada | M2 | 0 | 4.55 | 0
| ARM-AÇO-020 | 02.03.03 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para Laje | KG | 0 | 6.34 | 0
| EST-CON-030 | 02.03.04 | Fornecimento e Lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, Brita 1 E 2 em estrutura | M3 | 0 | 294.78 | 0
|  | 02.04.00 | Laje 2º Pavimento |  |  |  | 12534.6543
| EST-FOR-005 | 02.04.01 | Forma e desforma de tábua em pinho, exclusive escoramento | M2 | 138.754 | 45.8 | 6354.9332
| LAJ-ESC-005 | 02.04.02 | Escoramento para Laje em tabuas de pinho, inclusive retirada | M2 | 138.754 | 4.55 | 631.3307
| ARM-AÇO-020 | 02.04.03 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para Laje | KG | 230 | 6.34 | 1458.2
| EST-CON-030 | 02.04.04 | Fornecimento e Lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, Brita 1 E 2 em estrutura | M3 | 13.8754 | 294.78 | 4090.1904
03.00.00 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 28983.311
|  | 03.01.00 | Paredes |  |  |  | 28983.311
| ALV-TIJ-030 | 03.01.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado E=15cm, assentes com argamassa de cimento e areia a revestir. | M2 |  | 27.22 | 0
| ALV-EST-015 | 03.01.02 | Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto Fck = 15 mpa e armação e = 20 cm | M2 |  | 117.01 | 0
| CIN-VER-005 | 03.01.03 | Vergas retas concreto armado Fck 15Mpa inclusive colocação, forma e desforma | M3 | 0.87052 | 1234.17 | 1074.3758
| CIN-VER-010 | 03.01.04 | Contravergas retas concreto armado Fck 15Mpa inclusive colocação, forma e desforma | M3 | 0.45427 | 1234.17 | 560.6526
| REV-CHA-005 | 03.01.05 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M2 | 1162.982 | 3.72 | 4326.293
| REV-EMB-005 | 03.01.06 | Emboço com argamassa 1:6, cimento e areia | M2 | 98.7 | 15.37 | 1517.019
| REV-REB-005 | 03.01.07 | Reboco com argamassa 1:7 cimento e areia - inclusive espalas (interno e externo) | M2 | 1175.135 | 18.3 | 21504.9705
04.00.00 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
|  | 04.01.00 | Pavimentação Interna |  |  |  | 0
| PIS-CON-020 | 04.01.01 | Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta E=5cm | M2 | 0 | 26.4 | 0
| PIS-CER-010 | 04.01.02 | Piso cerâmico pei-5 liso (preço médio) 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M2 | 0 | 50.74 | 0
| ROD-CER-005 | 04.01.03 | Rodapé de cerâmica h = 10 cm, cor a definir | M | 0 | 16.3 | 0
| REV-AZU-011 | 04.01.04 | Revestimento com azulejo, junta a prumo, assentado com argamassa prefabricada, inclusive rejuntamento e perda de 10% do material. | M2 | 0 | 50.81 | 0
| SOL-GRA-005 | 04.01.05 | Soleira em granito cinza andorinha E=2cm | M2 | 0 | 251.6 | 0
|  | 04.02.00 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0
| OBR-VIA-217 | 04.02.01 | Piso de concreto pré-moldado intertravado e = 8 cm - fck = 35 mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento e = 6 cm | M2 |  | 63.15 | 0
| PIS-CAL-005 | 04.02.02 | Calçada portuguesa - fornecimento e assentamento, inclusive colchão | M2 |  | 32.03 | 0
05.00.00 |  |  | PINTURA |  |  |  | 12208.4826
| PIN-LAT-005 | 05.00.01 | Pintura látex PVA, em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador | M2 | 1175.135 | 7.19 | 8449.2206
| PIN-LAT-006 | 05.00.02 | Pintura látex PVA, em tetos, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador | M2 | 270.676 | 7.19 | 1946.1604
| PIN-ESM-015 | 05.00.03 | Pintura óleo esmalte, 2 demãos em esquadria de madeira (portas) sem massa, inclusive lixamento, duas faces,(cor a definir). | M2 | 74.97 | 11.94 | 895.1418
| PIN-ESM-005 | 05.00.04 | Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadrias de ferro | M2 | 59.763 | 15.36 | 917.9597
06.00.00 |  |  | INSTALAÇÕES (HIDROSSANITÁRIAS) |  |  |  | 2475.77
| INST-AGU-005 | 06.00.01 | Instação Hidrosanitarias ponto de água fria embutido, incluindo PVC rigido roscavel e conexões, instalado conforme projeto | PT | 8 | 52.4 | 419.2
| INST-ESG-005 | 06.00.02 | Instação Hidrosanitarias ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido soldável de 40mm e conexões (lavatórios) instalados, conforme projeto | PT | 5 | 35.94 | 179.7
| INST-ESG-015 | 06.00.03 | Instação Hidrosanitarias ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido soldável de 100mm e conexões (vaso sanitário, sinfonada) instalado, conforme projeto | PT | 7 | 54.22 | 379.54
| HID-CXS-005 | 06.00.04 | Caixa de alvenaria 30x30x30cm, tampa em concreto-inspeção/passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora conforme projeto | UND | 2 | 71.55 | 143.1
| HID-TUB-005 | 06.00.05 | Tubulação PVC rígido soldável, 20mm, água inclusive conexões e suportes (Tubulação barriletes), conforme Projeto | M | 14 | 8.83 | 123.62
| HID-TUB-010 | 06.00.06 | Tubulação PVC rígido soldável, 25mm, água inclusive conexões e suportes (Tubulação barriletes), conforme Projeto | M | 10 | 10.56 | 105.6
| HID-TUB-015 | 06.00.07 | Tubulação PVC rígido soldável, 32mm, água inclusive conexões e suportes (Tubulação barriletes), conforme Projeto | M | 20 | 14.62 | 292.4
| INC-REG-010 | 06.00.08 | Registro Globo D= = 15 mm (1/2") | UND | 5 | 76.57 | 382.85
| MET-BOI-010 | 06.00.09 | Torneira de bóia, D=15mm (1/2"). | UND | 2 | 35.44 | 70.88
| HID-DAG-015 | 06.00.10 | Caixa d'água de polietileno com tampa 1000L, colocada conforme projeto | UND | 1 | 378.88 | 378.88
07.00.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 20222.11
| INST-INT-005 | 07.00.01 | Ponto instalado/embutido, incluido eletrodutode pvc rígido e caixa com espelho (Tomadas, interrup, etc), conforme projeto | PT | 125 | 113.17 | 14146.25
| INST-LUZ-005 | 07.00.02 | Ponto Instalado ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de pvc rígido (por unidade) - Lâmpadas fluor, arandela, Etc, conforme projeto | PT | 41 | 100.21 | 4108.61
| ELE-LUM-026 | 07.00.03 | Luminária chandrada para lampada fluorescente 2 X 40 W | UND |  | 115.59 | 0
| ELE-CXS-100 | 07.00.04 | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 50 X 50 X 60 CM, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UND | 1 | 166.66 | 166.66
| ELE-CXS-210 | 07.00.05 | Tampa e aro caixa de entrada passeio tipo ZB (DIM.: 520 X 440 X 700 MM), conforme padrões CEMIG a tampa deve apresentar em sua superficie interna, a marca do fabricante, o encaixe da tampa no aro deve ser estavel, seja de fabricação ou por usinagem. | UND | 1 | 241.22 | 241.22
| INC-LUM-005 | 07.00.06 | Luminaria de emergencia autonoma IE-16 com lampada de 8W | UND |  | 66.86 | 0
| ELE-PAD-060 | 07.00.07 | Padrão cemig subterraneo tipo C2, 15,1 <= DEMANDA <= 23 KVA, TRIFÁSICO | UND | 1 | 1153.96 | 1153.96
| ELE-DIS-006 | 07.00.08 | Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, DE 15A | UND | 16 | 11.29 | 180.64
| ELE-QUA-015 | 07.00.09 | Quadro de distribuição para 24 modulos com barramento de 100A | UND | 1 | 224.77 | 224.77
08.00.00 |  |  | ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) |  |  |  | 11497.776
| ESQ-POR-040 | 08.00.01 | Fornecimento e assentamento porta de abrir, madeira tipo prancheta para pintura, completa, (60x210) cm com ferragens em ferro latonado conforme projeto | UND | 2 | 338.05 | 676.1
| ESQ-POR-045 | 08.00.02 | Fornecimento e assentamento porta de abrir, madeira tipo prancheta para pintura, completa, (70x210) cm com ferragens em ferro latonado conforme projeto | UND | 13 | 340.65 | 4428.45
| ESQ-POR-050 | 08.00.03 | Fornecimento e assentamento porta de abrir, madeira tipo prancheta para pintura, completa, (80x210) cm com ferragens em ferro latonado conforme projeto | UND | 2 | 344.52 | 689.04
| SER-JAN-005 | 08.00.04 | Fornecimento e assentamento de janela basculante de ferro | UND | 27.6765 | 164.24 | 4545.5884
| SER-POR-050 | 08.00.05 | Portão de ferro padrão, em chapa (tipo lambri), colocado com cadeado | UND | 4.38 | 264.52 | 1158.5976
09.00.00 |  |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  |  |  | 2908.8091
| LOU-VAS-015 | 09.00.01 | Vaso sanitario louça branca com caixa acoplada | UND | 3 | 309.73 | 929.19
| LOU-LAV-015 | 09.00.02 | Lavatorio médio louça branca sem coluna, inclusive valvula e sifão cromados | UND | 3 | 156.66 | 469.98
| LOU-CUB-005 | 09.00.03 | Cuba de louça branca de embutir, oval, inclusive valvula, sifão e ligações cromadas | UND | 1 | 143.22 | 143.22
| ACE-PAP-015 | 09.00.04 | Papeleira metalica cromada, inclusive fixação | UND | 3 | 45.94 | 137.82
| MET-TOR-035 | 09.00.05 | Torneira para lavatório cromada ref. 1194, instalada | UND | 4 | 69.61 | 278.44
| LOU-BOJ-010 | 09.00.06 | Bojo em aço inox N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) com válvula e sifão cromados | UND | 1 | 141.91 | 141.91
| MET-TOR-015 | 09.00.07 | Torneira de mesa para pia de cozinha bica móvel em metal cromado 1/2" | UND | 1 | 126.7 | 126.7
| BAN-GRA-015 | 09.00.08 | Bancada em mármore branco E=3cm, apoiada em console de metalon 20 X 30 MM | UND | 2.4753 | 275.34 | 681.5491
10.00.00 |  |  | COBETURA |  |  |  | 17482.761
| COB-TEL-005 | 10.00.01 | Cobertura em telha cerâmica francesa | M2 | 160 | 29.49 | 4718.4
| COB-ENG-005 | 10.00.02 | Engradamento para telhas cerâmica ou concreto em madeira paraju | M2 | 160 | 69.8 | 11168
| PLU-CAL-055 | 10.00.03 | Calha de chapa galvanizada nº. 24 gsg, desenvolvimento = 75 cm | M | 28.1 | 56.81 | 1596.361
11.00.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1621.916
| PAI-GRA-005 | 11.00.01 | Plantio de grama batatais em placas, regularização e preparo de terra para nivelamento, terra vegetal e conservação por 30 dias conforme projeto | M2 | 21.6 | 10.06 | 217.296
| PAI-MUD-060 | 11.00.02 | Fornecimento e platio de palmeira areca lutescens (areca-bambú). | UND |  | 56.14 | 0
| SER-COR-005 | 11.00.03 | Corrimão simples em tubo galvanizado din 2440,D=1 1/2", fixado em alvenaria, pintado(conforme projeto). | M |  | 58.64 | 0
| PLA-ALU-010 | 11.00.04 | Placa de inauguração em aluminio fundido 85x50 | CJ | 1 | 775.12 | 775.12
| LIM-GER-005 | 11.00.05 | Limpeza geral de obra, inclusive remoção para bota fora | M2 | 251.8 | 2.5 | 629.5
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 109935.5899
_______________________________________________________________________________________
Eng. Cláudio Antônio de Oliveira - CREA MG nº91843/D
ITAPECERICA, OUTUBRO DE 2013

## MEMORIA DE CALCULO TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ITAPECIRICA - MG
CNPJ: 64.483.795/0001-19
PRAÇA ALEXANDRE SZUNDY, N°63, CENTRO, CEP 3550-000, ITAPECERICA -MG
Fone: (37) 3341 8500
CALCULOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO
|  | X | COMP. | LARG. | ALT. | AUX. | VL PL | DEFINIT. | AD/SUP | UNID.
01.00.00 | INFRAESTRUTURA
01.01.00 | Tubulões, Blocos de Fundação e vigas baldrame
01.01.01 | Escavação manual de tubulão a céu aberto | Qtde | R Fuste | R Base | H=Base |  |  |  |  | M3
01.01.02 | Escavação manual de valas H <= 1,50 M (conf. Prj.) |  | Qtde | Compr. | Larg. | Altura |  |  |  | M3
01.01.03 | Apiloamento de fundo de vala com soquete (Vigas Baldrames) |  | Qtde | Compr. | Larg. |  |  |  |  | M2
01.01.04 | Forma e desforma em tabuas de pinos inclusive escoramento (Vigas Baldrames) |  | Qtde | Compr. |  | Altura |  |  |  | M2
01.01.05 | Lastro de brita 02 e 03, apiloamento manual (Fundo de Vigas Baldrames) |  | Qtde | Compr. | Larg. | Altura |  |  |  | M3
01.01.06 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para (Blocos, cintas e tubulões) | [8 empty] | KG
01.01.07 | Fornecimento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 25 MPA, brita 1 (Tubulões, Blocos e Vigas Baldrame) | [8 empty] | M3
02.00.00 | SUPERESTRUTURAS
02.01.00 | Pilares e Vigas do Subsolo
02.01.01 | Forma e desforma em tabuas de pinos inclusive escoramento (Vigas Baldrames) |  | Qtde | Compr. | Larg. | Altura |  |  |  | M2
02.01.02 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para pilares e vigas subsolo | [8 empty] | Kg
02.01.03 | Fornecimento e Lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, Brita 1 E 2 em estrutura |  | Qtde | Compr. | Larg. | Altura |  |  |  | M3
02.02.00 | Pilares e Vigas do Térreo
02.02.01 | Forma e desforma em tabuas de pinos inclusive escoramento (Vigas Baldrames) |  | Qtde | Compr. | Larg. | Altura |  |  |  | M2
02.02.02 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para pilares e vigas subsolo | [8 empty] | Kg
02.02.03 | Fornecimento e Lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, Brita 1 E 2 em estrutura |  | Qtde | Compr. | Larg. | Altura |  |  |  | M3
02.03.00 | Laje 1º Pavimento
| Forma e desforma de tábua em pinho, exclusive escoramento |  | Qtde | Compr. | Larg. |  |  |  |  | M2
02.03.01
| Escoramento para Laje em tabuas de pinho, inclusive retirada |  | Qtde | Compr. | Larg. |  |  |  |  | M2
02.03.02
| Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para Laje | [8 empty] | Kg
02.03.03
| Fornecimento e Lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, Brita 1 E 2 em estrutura |  | Qtde | Compr. | Larg. | Altura |  |  |  | M3
02.03.04
02.04.00 | Laje 2º Pavimento
02.04.01 | Forma e desforma de tábua em pinho, exclusive escoramento |  | Qtde | Compr. | Larg. |  |  | 138.754 |  | M2
| Laje 1 |  | 1 | 3.25 | 2.7 |  |  | 8.775
| Laje 2 |  | 1 | 1.2 | 2.7 |  |  | 3.24
| Laje 3 |  | 1 | 3.25 | 2.7 |  |  | 8.775
| Laje 4 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 5 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 6 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 7 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 8 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 9 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 10 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 11 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 12 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 13 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 14 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 15 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 16 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 17 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 18 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 19 |  | 1 | 2.55 | 2.72 |  |  | 6.936
| Laje 20 |  | 1 | 2.65 | 2.72 |  |  | 7.208
| Laje 21 |  | 1 | 2.5 | 2.72 |  |  | 6.8
02.04.02 | Escoramento para Laje em tabuas de pinho, inclusive retirada |  | Qtde | Compr. | Larg. |  |  | 138.754 |  | M2
| Laje 1 |  | 1 | 3.25 | 2.7 |  |  | 8.775
| Laje 2 |  | 1 | 1.2 | 2.7 |  |  | 3.24
| Laje 3 |  | 1 | 3.25 | 2.7 |  |  | 8.775
| Laje 4 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 5 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 6 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 7 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0 |  | 8.19
| Laje 8 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 9 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 10 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 11 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 12 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 13 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 14 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 15 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 16 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 17 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 18 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 19 |  | 1 | 2.55 | 2.72 |  |  | 6.936
| Laje 20 |  | 1 | 2.65 | 2.72 |  |  | 7.208
| Laje 21 |  | 1 | 2.5 | 2.72 |  |  | 6.8
02.04.03 | Fornecimento inclusive corte, dobra e armação de aço CA 50/60, para Laje | [6 empty] | 230 |  | Kg
| Projeto Prancha 03/03 - RESUMO (2ºLaje) | [6 empty] | 230
02.04.04 | Fornecimento e Lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, Brita 1 E 2 em estrutura |  | Qtde | Compr. | Larg. | Altura |  | 13.8754 |  | M3
| Laje 1 |  | 1 | 3.25 | 2.7 | 0.1 |  | 0.8775
| Laje 2 |  | 1 | 1.2 | 2.7 | 0.1 |  | 0.324
| Laje 3 |  | 1 | 3.25 | 2.7 | 0.1 |  | 0.8775
| Laje 4 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 5 |  | 1 | 1.2 | 2.52 | 0.1 |  | 0.3024
| Laje 6 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 7 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 8 |  | 1 | 1.2 | 2.52 | 0.1 |  | 0.3024
| Laje 9 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 10 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 11 |  | 1 | 1.2 | 2.52 | 0.1 |  | 0.3024
| Laje 12 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 13 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 14 |  | 1 | 1.2 | 2.52 | 0.1 |  | 0.3024
| Laje 15 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 16 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 17 |  | 1 | 1.2 | 2.52 | 0.1 |  | 0.3024
| Laje 18 |  | 1 | 3.25 | 2.52 | 0.1 |  | 0.819
| Laje 19 |  | 1 | 2.55 | 2.72 | 0.1 |  | 0.6936
| Laje 20 |  | 1 | 2.65 | 2.72 | 0.1 |  | 0.7208
| Laje 21 |  | 1 | 2.5 | 2.72 | 0.1 |  | 0.68
03.00.00 | ALVENARIA
03.01.00 | Paredes
03.01.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado E=15cm, assentes com argamassa de cimento e areia a revestir. | [8 empty] | M2
03.01.02 | Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto Fck = 15 mpa e armação e = 20 cm | [8 empty] | M2
03.01.03 | Vergas retas concreto armado Fck 15Mpa inclusive colocação, forma e desforma | [6 empty] | 0.87052 |  | M3
| Descrição | Qtde | Comp. (m) | Trespasse de 0,30m (0,15m p/ cada lado) | Comprimento total da verga (m) | Dimensão da verga 0,15x0,15m = 0,0225m² | Volume (m³)
| I.S. Fem - Janela | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0225 | 0.018
| I.S. Masc - Janela | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0225 | 0.018
| Recepção - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala da Diretoria - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Copa - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| I.S. Fem - Porta | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0225 | 0.02025
| I.S. Masc - Porta | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0225 | 0.02025
| Recepção - Porta | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.0225 | 0.03375
| Circulação | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Sala da Diretoria -Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Copa - Porta | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0225 | 0.0225
| Arquivo Geral | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.0225 | 0.02475
| I.S | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.0225 | 0.02475
03.01.04 | Contravergas retas concreto armado Fck 15Mpa inclusive colocação, forma e desforma | [6 empty] | 0.45427 |  | M3
| Descrição | Qtde | Comp. (m) | Trespasse de 0,30m (0,15m p/ cada lado) | Comprimento total da verga (m) | Dimensão da verga 0,15x0,15m = 0,0225m² | Volume (m³)
| I.S. Fem - Janela | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0225 | 0.018
| I.S. Masc - Janela | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0225 | 0.018
| Recepção - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Sala da Diretoria - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
| Copa - Janela | 1 | 1.13 | 0.3 | 1.43 | 0.0225 | 0.032175
03.01.05 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | [6 empty] | 1162.982 |  | M2
| Chapisco |  | 1273.835
| Desconto de Portas e Janelas |  | 110.853
| Total |  | 1162.982
| CHAPISCO | [6 empty] | 1273.835
| Sala Presidente |  | 3.25 |  | 2.3 |  |  | 7.475
| Sala Presidente |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Sala Presidente |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala Presidente |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Circulação |  | 14.38 |  | 3.5 |  |  | 50.33
| Circulação |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| Circulação |  | 14.38 |  | 3.5 |  |  | 50.33
| Circulação |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Espera / Recepção |  | 1.08 |  | 3.5 |  |  | 3.78
| Espera / Recepção |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Espera / Recepção |  | 1.65 |  | 3.5 |  |  | 5.775
| Espera / Recepção |  | 5.3 |  | 3.5 |  |  | 18.55
| Espera / Recepção |  | 2.73 |  | 3.5 |  |  | 9.555
| Espera / Recepção |  | 8 |  | 3.5 |  |  | 28
| Externa do 1º Andar |  | 8.3 |  | 3.6 |  |  | 29.88
| Externa do 1º Andar |  | 18.95 |  | 3.6 |  |  | 68.22
| Externa do 1º Andar |  | 8.3 |  | 3.6 |  |  | 29.88
| Externa do 1º Andar |  | 18.95 |  | 3.6 |  |  | 68.22
| Muro de Divisa |  | 19.9 |  | 1.8 |  |  | 35.82
| Muro de Divisa |  | 12.9 |  | 1.8 |  |  | 23.22
| Muro de Divisa |  | 39.67 |  | 1.8 |  |  | 71.406
| Estacionamento |  | 10.03 |  | 2.3 |  |  | 23.069
| Estacionamento |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Estacionamento |  | 9.7 |  | 2.3 |  |  | 22.31
| Estacionamento |  | 3.3 |  | 2.3 |  |  | 7.59
| Arquivo Geral |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Arquivo Geral |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Arquivo Geral |  | 9.2 |  | 2.3 |  |  | 21.16
| Arquivo Geral |  | 9.2 |  | 2.3 |  |  | 21.16
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 3 |  | 1.8 |  |  | 5.4
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 1.16 |  | 1.8 |  |  | 2.088
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 1.1 |  | 1.8 |  |  | 1.98
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 3.05 |  | 1.8 |  |  | 5.49
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.18 |  | 1.8 |  |  | 3.924
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.08 |  | 1.8 |  |  | 3.744
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.18 |  | 1.8 |  |  | 3.924
| I.S.M |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S.M |  | 1.5 |  | 3.5 |  |  | 5.25
| I.S.M |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S.M |  | 1.5 |  | 3.5 |  |  | 5.25
| I.S.F |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S.F |  | 1.5 |  | 3.5 |  |  | 5.25
| I.S.F |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S.F |  | 1.5 |  | 3.5 |  |  | 5.25
| Copa |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Copa |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Copa |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Copa |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| I.S |  | 1.55 |  | 3.5 |  |  | 5.425
| I.S |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S |  | 1.55 |  | 3.5 |  |  | 5.425
| I.S |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| Platibanda |  | 55.3 |  | 0.8 |  |  | 44.24
| DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS | [6 empty] | 110.853
| Porta | 2 | 0.8 |  | 2.1 | 2 |  | 6.72
| Porta | 1 | 1.2 |  | 2.3 | 2 |  | 5.52
| Porta | 2 | 0.6 |  | 2.1 | 2 |  | 5.04
| Porta | 13 | 0.7 |  | 2.1 | 2 |  | 38.22
| Janela | 2 | 0.5 |  | 0.5 | 2 |  | 1
| Janela | 13 | 1.13 |  | 1.85 | 2 |  | 54.353
03.01.06 | Emboço com argamassa 1:6, cimento e areia | [6 empty] | 98.7 |  | M2
| I.S.M |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S.M |  | 1.5 |  | 3.5 |  |  | 5.25
| I.S.M |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S.M |  | 1.5 |  | 3.5 |  |  | 5.25
| I.S.F |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S.F |  | 1.5 |  | 3.5 |  |  | 5.25
| I.S.F |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S.F |  | 1.5 |  | 3.5 |  |  | 5.25
| Copa |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Copa |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Copa |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Copa |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| I.S |  | 1.55 |  | 3.5 |  |  | 5.425
| I.S |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| I.S |  | 1.55 |  | 3.5 |  |  | 5.425
| I.S |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
03.01.07 | Reboco com argamassa 1:7 cimento e areia - inclusive espalas (interno e externo) | [6 empty] | 1175.135 |  | M2
| Sala Presidente |  | 3.25 |  | 2.3 |  |  | 7.475
| Sala Presidente |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Sala Presidente |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala Presidente |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Circulação |  | 14.38 |  | 3.5 |  |  | 50.33
| Circulação |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| Circulação |  | 14.38 |  | 3.5 |  |  | 50.33
| Circulação |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Espera / Recepção |  | 1.08 |  | 3.5 |  |  | 3.78
| Espera / Recepção |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Espera / Recepção |  | 1.65 |  | 3.5 |  |  | 5.775
| Espera / Recepção |  | 5.3 |  | 3.5 |  |  | 18.55
| Espera / Recepção |  | 2.73 |  | 3.5 |  |  | 9.555
| Espera / Recepção |  | 8 |  | 3.5 |  |  | 28
| Externa do 1º Andar |  | 8.3 |  | 3.6 |  |  | 29.88
| Externa do 1º Andar |  | 18.95 |  | 3.6 |  |  | 68.22
| Externa do 1º Andar |  | 8.3 |  | 3.6 |  |  | 29.88
| Externa do 1º Andar |  | 18.95 |  | 3.6 |  |  | 68.22
| Muro de Divisa |  | 19.9 |  | 1.8 |  |  | 35.82
| Muro de Divisa |  | 12.9 |  | 1.8 |  |  | 23.22
| Muro de Divisa |  | 39.67 |  | 1.8 |  |  | 71.406
| Estacionamento |  | 10.03 |  | 2.3 |  |  | 23.069
| Estacionamento |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Estacionamento |  | 9.7 |  | 2.3 |  |  | 22.31
| Estacionamento |  | 3.3 |  | 2.3 |  |  | 7.59
| Arquivo Geral |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Arquivo Geral |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Arquivo Geral |  | 9.2 |  | 2.3 |  |  | 21.16
| Arquivo Geral |  | 9.2 |  | 2.3 |  |  | 21.16
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 3 |  | 1.8 |  |  | 5.4
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 1.16 |  | 1.8 |  |  | 2.088
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 1.1 |  | 1.8 |  |  | 1.98
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 3.05 |  | 1.8 |  |  | 5.49
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.18 |  | 1.8 |  |  | 3.924
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.08 |  | 1.8 |  |  | 3.744
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.18 |  | 1.8 |  |  | 3.924
| Platibanda |  | 55.3 |  | 0.8 |  |  | 44.24
04.00.00 | PISOS E REVESTIMENTOS
04.01.00 | Pavimentação Interna
04.01.01 | Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta E=5cm | [8 empty] | M2
04.01.02 | Piso cerâmico pei-5 liso (preço médio) 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | [8 empty] | M2
04.01.03 | Rodapé de cerâmica h = 10 cm, cor a definir | [8 empty] | M
04.01.04 | Revestimento com azulejo, junta a prumo, assentado com argamassa prefabricada, inclusive rejuntamento e perda de 10% do material. | [8 empty] | M2
04.01.05 | Soleira em granito cinza andorinha E=2cm | [8 empty] | M2
04.02.00 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
04.02.01 | Piso de concreto pré-moldado intertravado e = 8 cm - fck = 35 mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento e = 6 cm | [8 empty] | M2
04.02.02 | Calçada portuguesa - fornecimento e assentamento, inclusive colchão | Ñ | [7 empty] | M2
05.00.00 | PINTURA
05.00.01 | Pintura látex PVA, em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador | Ñ | [5 empty] | 1175.135 |  | M2
| Sala Presidente |  | 3.25 |  | 2.3 |  |  | 7.475
| Sala Presidente |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Sala Presidente |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala Presidente |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Circulação |  | 14.38 |  | 3.5 |  |  | 50.33
| Circulação |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| Circulação |  | 14.38 |  | 3.5 |  |  | 50.33
| Circulação |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  | 4.2
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Sala |  | 3.25 |  | 3.5 |  |  | 11.375
| Sala |  | 2.53 |  | 3.5 |  |  | 8.855
| Espera / Recepção |  | 1.08 |  | 3.5 |  |  | 3.78
| Espera / Recepção |  | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 9.45
| Espera / Recepção |  | 1.65 |  | 3.5 |  |  | 5.775
| Espera / Recepção |  | 5.3 |  | 3.5 |  |  | 18.55
| Espera / Recepção |  | 2.73 |  | 3.5 |  |  | 9.555
| Espera / Recepção |  | 8 |  | 3.5 |  |  | 28
| Externa do 1º Andar |  | 8.3 |  | 3.6 |  |  | 29.88
| Externa do 1º Andar |  | 18.95 |  | 3.6 |  |  | 68.22
| Externa do 1º Andar |  | 8.3 |  | 3.6 |  |  | 29.88
| Externa do 1º Andar |  | 18.95 |  | 3.6 |  |  | 68.22
| Muro de Divisa |  | 19.9 |  | 1.8 |  |  | 35.82
| Muro de Divisa |  | 12.9 |  | 1.8 |  |  | 23.22
| Muro de Divisa |  | 39.67 |  | 1.8 |  |  | 71.406
| Estacionamento |  | 10.03 |  | 2.3 |  |  | 23.069
| Estacionamento |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Estacionamento |  | 9.7 |  | 2.3 |  |  | 22.31
| Estacionamento |  | 3.3 |  | 2.3 |  |  | 7.59
| Arquivo Geral |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Arquivo Geral |  | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 18.63
| Arquivo Geral |  | 9.2 |  | 2.3 |  |  | 21.16
| Arquivo Geral |  | 9.2 |  | 2.3 |  |  | 21.16
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 3 |  | 1.8 |  |  | 5.4
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 1.16 |  | 1.8 |  |  | 2.088
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 1.1 |  | 1.8 |  |  | 1.98
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 3.05 |  | 1.8 |  |  | 5.49
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.18 |  | 1.8 |  |  | 3.924
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.08 |  | 1.8 |  |  | 3.744
| Muro da Rampa de Acesso a Garagem |  | 2.18 |  | 1.8 |  |  | 3.924
| Platibanda |  | 55.3 |  | 0.8 |  |  | 44.24
05.00.02 | Pintura látex PVA, em tetos, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador | Ñ | [5 empty] | 270.676 |  | M2
TETO SUBSOLO
| Laje 1 |  | 1 | 3.2 | 2.7 |  |  | 8.64
| Laje 2 |  | 1 | 1.2 | 2.7 |  |  | 3.24
| Laje 3 |  | 1 | 3.2 | 2.7 |  |  | 8.64
| Laje 4 |  | 1 | 3.2 | 2.52 |  |  | 8.064
| Laje 5 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 6 |  | 1 | 3.2 | 2.52 |  |  | 8.064
| Laje 7 |  | 1 | 3.2 | 2.52 |  |  | 8.064
| Laje 8 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 9 |  | 1 | 3.2 | 2.52 |  |  | 8.064
| Laje 10 |  | 1 | 3.2 | 2.52 |  |  | 8.064
| Laje 11 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 12 |  | 1 | 3.2 | 2.52 |  |  | 8.064
| Laje 13 |  | 1 | 3.2 | 2.5 |  |  | 8
| Laje 14 |  | 1 | 1.2 | 2.5 |  |  | 3
| Laje 15 |  | 1 | 3.2 | 2.5 |  |  | 8
| Laje 16 |  | 1 | 2.4 | 2.5 |  |  | 6
| Laje 17 |  | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  | 6.25
| Laje 18 |  | 1 | 2.4 | 2.5 |  |  | 6
| Laje 19 |  | 1 | 2.4 | 2.72 |  |  | 6.528
| Laje 20 |  | 1 | 2.5 | 2.72 |  |  | 6.8
| Laje 21 |  | 1 | 2.4 | 0.97 |  |  | 2.328
| Laje 22 |  | 1 | 0.65 | 1.6 |  |  | 1.04
TETO TERREO
| Laje 1 |  | 1 | 3.25 | 2.7 |  |  | 8.775
| Laje 2 |  | 1 | 1.2 | 2.7 |  |  | 3.24
| Laje 3 |  | 1 | 3.25 | 2.7 |  |  | 8.775
| Laje 4 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 5 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 6 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 7 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 8 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 9 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 10 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 11 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 12 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 13 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 14 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 15 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 16 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 17 |  | 1 | 1.2 | 2.52 |  |  | 3.024
| Laje 18 |  | 1 | 3.25 | 2.52 |  |  | 8.19
| Laje 19 |  | 1 | 2.55 | 2.72 |  |  | 6.936
| Laje 20 |  | 1 | 2.65 | 2.72 |  |  | 7.208
| Laje 21 |  | 1 | 2.5 | 2.72 |  |  | 6.8
05.00.03 | Pintura óleo esmalte, 2 demãos em esquadria de madeira (portas) sem massa, inclusive lixamento, duas faces,(cor a definir). | Ñ | [5 empty] | 74.97 |  | M2
| Porta | 2 | 0.8 |  | 2.1 | 3 |  | 10.08
| Porta | 2 | 0.6 |  | 2.1 | 3 |  | 7.56
| Porta | 13 | 0.7 |  | 2.1 | 3 |  | 57.33
05.00.04 | Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadrias de ferro | Ñ | [5 empty] | 59.763 |  | M2
| Janela | 2 | 0.5 |  | 0.5 | 2 |  | 1
| Janela | 13 | 1.13 |  | 1.85 | 2 |  | 54.353
| Porta | 1 | 0.7 |  | 2.1 | 3 |  | 4.41
06.00.00 | INSTALAÇÕES (HIDROSSANITÁRIAS)
06.00.01 | Instação Hidrosanitarias ponto de água fria embutido, incluindo PVC rigido roscavel e conexões, instalado conforme projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 8 |  | PT
| Banho Sala Presidente |  | 2
| Copa |  | 1
| Is Masc. |  | 2
| Is Fem. |  | 2
| Lavabo |  | 1
0
06.00.02 | Instação Hidrosanitarias ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido soldável de 40mm e conexões (lavatórios) instalados, conforme projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 5 |  | PT
| Banho Sala Presidente |  | 1
| Copa |  | 1
| Is Masc. |  | 1
| Is Fem. |  | 1
| Lavabo |  | 1
06.00.03 | Instação Hidrosanitarias ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido soldável de 100mm e conexões (vaso sanitário, sinfonada) instalado, conforme projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 7 |  | Pt
| Banho Sala Presidente |  | 2
| Copa |  | 1
| Is Masc. |  | 2
| Is Fem. |  | 2
06.00.04 | Caixa de alvenaria 30x30x30cm, tampa em concreto-inspeção/passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora conforme projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 2 |  | UND
| Consultar Projeto Hidraulico, Lado externo |  | 2
06.00.05 | Tubulação PVC rígido soldável, 20mm, água inclusive conexões e suportes (Tubulação barriletes), conforme Projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 14 |  | M
| Conforme Projeto Hidráulico |  | 14
06.00.06 | Tubulação PVC rígido soldável, 25mm, água inclusive conexões e suportes (Tubulação barriletes), conforme Projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 10 |  | M
| Conforme Projeto Hidráulico |  | 10
06.00.07 | Tubulação PVC rígido soldável, 32mm, água inclusive conexões e suportes (Tubulação barriletes), conforme Projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 20 |  | M
| Conforme Projeto Hidráulico |  | 20
06.00.08 | Registro Globo D= = 15 mm (1/2") |  | Qtde |  |  |  |  | 5 |  | UND
| Banho Sala Presidente |  | 1
| Copa |  | 1
| Is Masc. |  | 1
| Is Fem. |  | 1
| Lavabo |  | 1
06.00.09 | Torneira de bóia, D=15mm (1/2"). |  | Qtde |  |  |  |  | 2 |  | UND
| P/ Cxs D' águas |  | 2
06.00.10 | Caixa d'água de polietileno com tampa 1000L, colocada conforme projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 1 |  | UND
| Conforme Projeto Hidráulico |  | 1
07.00.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
07.00.01 | Ponto instalado/embutido, incluido eletrodutode pvc rígido e caixa com espelho (Tomadas, interrup, etc), conforme projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 125 |  | PT
| Conforme Projeto Eletrico - Subsolo |  | 83
| Conforme Projeto Eletrico - Terreo |  | 42
07.00.02 | Ponto Instalado ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de pvc rígido (por unidade) - Lâmpadas fluor, arandela, Etc, conforme projeto |  | Qtde |  |  |  |  | 41 |  | PT
| Conforme Projeto Eletrico - Subsolo |  | 18
| Conforme Projeto Eletrico - Terreo |  | 23
07.00.03 | Luminária chandrada para lampada fluorescente 2 X 40 W |  | Qtde | [6 empty] | PT
07.00.04 | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 50 X 50 X 60 CM, inclusive escavação, reaterro e bota-fora |  | Qtde |  |  |  |  | 1 |  | UND
| Conforme Projeto Eletrico |  | 1
07.00.05 | Tampa e aro caixa de entrada passeio tipo ZB (DIM.: 520 X 440 X 700 MM), conforme padrões CEMIG a tampa deve apresentar em sua superficie interna, a marca do fabricante, o encaixe da tampa no aro deve ser estavel, seja de fabricação ou por usinagem. |  | Qtde |  |  |  |  | 1 |  | UND
| Conforme Projeto Eletrico |  | 1
07.00.06 | Luminaria de emergencia autonoma IE-16 com lampada de 8W |  | Qtde | [6 empty] | Und
07.00.07 | Padrão cemig subterraneo tipo C2, 15,1 <= DEMANDA <= 23 KVA, TRIFÁSICO |  | Qtde |  |  |  |  | 1 |  | Und
| Conforme Projeto Eletrico |  | 1
07.00.08 | Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, DE 15A |  | Qtde |  |  |  |  | 16 |  | Und
| Conforme Projeto Eletrico |  | 16
07.00.09 | Quadro de distribuição para 24 modulos com barramento de 100A |  | Qtde |  |  |  |  | 1 |  | UND
| Conforme Projeto Eletrico |  | 1
08.00.00 | ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)
08.00.01 | Fornecimento e assentamento porta de abrir, madeira tipo prancheta para pintura, completa, (60x210) cm com ferragens em ferro latonado conforme projeto | [6 empty] | 2 |  | UND
| I.S.F | [6 empty] | 1
| I.S.M | [6 empty] | 1
08.00.02 | Fornecimento e assentamento porta de abrir, madeira tipo prancheta para pintura, completa, (70x210) cm com ferragens em ferro latonado conforme projeto | [6 empty] | 13 |  | UND
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sala | [6 empty] | 1
| Sla Presidente | [6 empty] | 1
| Copa | [6 empty] | 1
| Circulação | [6 empty] | 1
08.00.03 | Fornecimento e assentamento porta de abrir, madeira tipo prancheta para pintura, completa, (80x210) cm com ferragens em ferro latonado conforme projeto | [6 empty] | 2 |  | UND
| I.S | [6 empty] | 1
| Arquivo Morto | [6 empty] | 1
08.00.04 | Fornecimento e assentamento de janela basculante de ferro | [6 empty] | 27.6765 |  | M2
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sala |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Sla Presidente |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Copa |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| Recepção |  | 1.13 |  | 1.85 |  |  | 2.0905
| I.S.F |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.25
| I.S.M |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.25
08.00.05 | Portão de ferro padrão, em chapa (tipo lambri), colocado com cadeado | [6 empty] | 4.38 |  | M2
| Espera |  | 1.2 |  | 2.3 |  |  | 2.76
| Entrada |  | 0.9 |  | 1.8 |  |  | 1.62
09.00.00 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
09.00.01 | Vaso sanitario louça branca com caixa acoplada |  | Qtde |  |  |  |  | 3 |  | UND
| Banheiro Sala Presidente |  | 1
| Is. Masc. |  | 1
| Is. Fem. |  | 1
09.00.02 | Lavatorio médio louça branca sem coluna, inclusive valvula e sifão cromados |  | Qtde |  |  |  |  | 3 |  | UND
| Banheiro Sala Presidente |  | 1
| Is. Masc. |  | 1
| Is. Fem. |  | 1
09.00.03 | Cuba de louça branca de embutir, oval, inclusive valvula, sifão e ligações cromadas |  | Qtde |  |  |  |  | 1 |  | UND
| Lavabo |  | 1
09.00.04 | Papeleira metalica cromada, inclusive fixação |  | Qtde |  |  |  |  | 3 |  | UND
| Banheiro Sala Presidente |  | 1
| Is. Masc. |  | 1
| Is. Fem. |  | 1
09.00.05 | Torneira para lavatório cromada ref. 1194, instalada |  | Qtde |  |  |  |  | 4 |  | UND
| Banheiro Sala Presidente |  | 1
| Is. Masc. |  | 1
| Is. Fem. |  | 1
| Lavabo |  | 1
09.00.06 | Bojo em aço inox N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) com válvula e sifão cromados |  | Qtde |  |  |  |  | 1 |  | UND
| Cozinha |  | 1
09.00.07 | Torneira de mesa para pia de cozinha bica móvel em metal cromado 1/2" |  | Qtde |  |  |  |  | 1 |  | UND
| Cozinha |  | 1
09.00.08 | Bancada em mármore branco E=3cm, apoiada em console de metalon 20 X 30 MM |  |  | Compr. | Larg. |  |  | 2.4753 |  | M2
| Cozinha |  |  | 1.61 | 0.63 |  |  | 1.0143
| Cozinha |  |  | 1.07 | 0.6 |  |  | 0.642
| Cozinha |  |  | 0.83 | 0.6 |  |  | 0.498
| Lavabo |  |  | 1.07 | 0.3 |  |  | 0.321
10.00.00 | COBETURA
10.00.01 | Cobertura em telha cerâmica francesa | [6 empty] | 160 |  | m2
| Área da Construção | [6 empty] | 160
10.00.02 | Engradamento para telhas cerâmica ou concreto em madeira paraju | [6 empty] | 160 |  | m2
| Área da Construção | [6 empty] | 160
10.00.03 | Calha de chapa galvanizada nº. 24 gsg, desenvolvimento = 75 cm | [6 empty] | 28.1 |  | m
| Lado Esquerdo | [6 empty] | 14.05
| Lado Direito | [6 empty] | 14.05
11.00.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.00.01 | Plantio de grama batatais em placas, regularização e preparo de terra para nivelamento, terra vegetal e conservação por 30 dias conforme projeto | [6 empty] | 21.6 |  | M2
| Conforme Projeto arquitetonico | [6 empty] | 21.6
11.00.02 | Fornecimento e platio de palmeira areca lutescens (areca-bambú). | [8 empty] | UND
11.00.03 | Corrimão simples em tubo galvanizado din 2440,D=1 1/2", fixado em alvenaria, pintado(conforme projeto). | [8 empty] | M
11.00.04 | Placa de inauguração em aluminio fundido 85x50 | [6 empty] | 1 |  | UND
| Bloco Anexo | [6 empty] | 1
11.00.05 | Limpeza geral de obra, inclusive remoção para bota fora | [6 empty] | 251.8 |  | M2
| Conforme Projeto | [6 empty] | 251.8
_______________________________________________________________________________________
Eng. Cláudio Antônio de Oliveira - CREA MG nº91843/D
ITAPECERICA, OUTUBRO DE 2013