## CAMARA - PLANILHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL
Obra |  |  | MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG
Tipo de obra |  |  | 1 - Construção Civil
Endereço da obra |  |  | PRAÇA ALEXANDRE SZUNDY
BDI |  |  | 26.41%
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
Data base e Referência |  |  | SINAPI - 04/2025 - Minas Gerais SBC - 05/2025 - Minas Gerais SETOP - 01/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais
Item | Código |  | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço unitário | Preço Unit. c/ BDI | Preço Total c/ BDI | Peso (%)
1 |  |  | MELHORIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA -MG |  |  |  |  | 64123.21 | 100% | 64123.21
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3521.03 | 5.491%
1.1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1266.25 | 1600.66 | 1600.66 | 2.496%
1.1.2 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 20.82 | 30.85 | 38.99 | 811.77 | 1.266% | 811.77
1.1.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20.82 | 3.2 | 4.04 | 84.11 | 0.1312%
1.1.4 | 85184 | SINAPI | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 100.51 | 5.23 | 6.61 | 664.37 | 1.036%
1.1.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.8 | 56.05 | 70.85 | 340.08 | 0.5304%
1.1.6 | 72142 | SINAPI | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 | 15.86 | 20.04 | 20.04 | 0.03125%
1.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 7913.15 | 12.34%
1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 20.1 | 82.75 | 104.6 | 2102.46 | 3.279%
1.2.2 | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 100.51 | 23.21 | 29.33 | 2947.95 | 4.597%
1.2.3 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 10.05 | 225.34 | 284.85 | 2862.74 | 4.464%
1.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 438 | 0.6831% | 438
1.3.1 | 96371 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 4.8 | 72.19 | 91.25 | 438 | 0.6831%
1.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 31588.11 | 49.26%
1.4.1 | 100100 | SBC | TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA | m² | 5.6 | 579.2 | 732.16 | 4100.09 | 6.394%
1.4.2 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 59.29 | 52.5 | 66.36 | 3934.48 | 6.136% | 3934.48
1.4.3 | ED-20574 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA PADRÃO , EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m² | 59.29 | 314.27 | 397.26 | 23553.54 | 36.73%
1.5 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 4456.43 | 6.95% | 4456.43
1.5.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1128.84 | 1426.96 | 1426.96 | 2.225%
1.5.2 | 100668 modificado | SINAPI | JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO DE ABRIR, 2 BANDEIRAS COM VIDRO E 2 FECHADA (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, , FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.58 | 1516.81 | 1917.39 | 3029.47 | 4.724%
1.6 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 1888.4 | 2.945% | 1888.4
1.6.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 20 | 8.24 | 10.41 | 208.2 | 0.3247%
1.6.2 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 20 | 36.42 | 46.03 | 920.6 | 1.436%
1.6.3 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 20 | 30.05 | 37.98 | 759.6 | 1.185% | 759.6
1.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1434.38 | 2.237%
1.7.1 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 33.04 | 41.76 | 83.52 | 0.1302%
1.7.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 2.99 | 3.77 | 75.4 | 0.1176%
1.7.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 4.88 | 6.16 | 123.2 | 0.1921%
1.7.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 6.72 | 8.49 | 101.88 | 0.1589% | 101.88
1.7.5 | 100907 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 25.35 | 32.04 | 32.04 | 0.04997%
1.7.6 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.83 | 61.72 | 61.72 | 0.09625%
1.7.7 | ED-13345 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 2 | 62.32 | 78.77 | 157.54 | 0.2457%
1.7.8 | ED-9974 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 40W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 6 | 48.31 | 61.06 | 366.36 | 0.5713%
1.7.9 | 105919 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 6 | 57.06 | 72.12 | 432.72 | 0.6748%
1.8 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 283.45 | 0.442%
1.8.1 | 84957 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | m² | 1.38 | 162.49 | 205.4 | 283.45 | 0.442%
1.9 |  |  | PISO/PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 10785.72 | 16.82%
1.9.1 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 100.51 | 83.89 | 106.04 | 10658.08 | 16.62% | 10658.08
1.9.2 | ED-31456 | SETOP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, INCLUSIVE SALGAMENTO | m² | 100.51 | 1.01 | 1.27 | 127.64 | 0.1991%
1.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1267.89 | 1.977%
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 49.6 | 4.32 | 5.46 | 270.81 | 0.4223%
1.10.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 49.6 | 13.03 | 16.47 | 816.91 | 1.274%
1.10.3 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 7.36 | 19.37 | 24.48 | 180.17 | 0.281%
1.11 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 546.65 | 0.8525%
1.11.1 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 59.29 | 7.3 | 9.22 | 546.65 | 0.8525%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 42485.21 |  |  | 87171.85
[5 empty] | Total do BDI |  | 11214.12
[5 empty] | Total Geral |  | 53699.33
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 64123.21
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ITAPECERICA, 26 DE MAIO DE 2025
PAULA THAYNARA FERREIRA RIBEIRO ARQUITETA E URBANISTA – CAU 176628-7

## CRONOGRAMA
Obra
MELHORIAS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | MELHORIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA -MG | 100,00% 64.123,21 | 66,35% 42.544,95 | 33,65% 21.578,26
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.521,03 | 87,28% 3.073,15 | 12,72% 447,88
1.2 | INFRA-ESTRUTURA | 100,00% 7.913,15 | 81,91% 6.481,66 | 18,09% 1.431,49
1.3 | ALVENARIA | 100,00% 438,00 |  | 100,00% 438,00
1.4 | COBERTURA | 100,00% 31.588,11 | 82,20% 25.965,43 | 17,80% 5.622,68
1.5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 4.456,43 |  | 100,00% 4.456,43
1.6 | REVESTIMENTO | 100,00% 1.888,40 | 50,00% 944,20 | 50,00% 944,20
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.434,38 | 9,83% 141,00 | 90,17% 1.293,38
1.8 | VIDROS | 100,00% 283,45 |  | 100,00% 283,45
1.9 | PISO/PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 10.785,72 | 50,00% 5.392,86 | 50,00% 5.392,86
1.10 | PINTURA | 100,00% 1.267,89 |  | 100,00% 1.267,89
1.11 | DIVERSOS | 100,00% 546,65 | 100,00% 546,65
Porcentagem |  |  | 66,35% | 33,65%
Custo |  |  | 42.544,95 | 21.578,25
Porcentagem Acumulado |  |  | 66,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 42.544,95 | 64.123,21
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PAULA THAYNARA FERREIRA RIBEIRO ARQUITETA E URBANISTA – CAU 176628-7
Itapecerica, 26 DE MAIO DE 2025

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra
MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Unid | Quant. | Memória de Cálculo
1 | MELHORIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA -MG
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1,0 | = 1 placa de obra - 3,00x1,50 = 4,50 m2
1.1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 20,82 | = Grama = 100,51 x 0,20 = 20,10 m3 parede banheiro = 4,80 x 0,15 = 0,72 m3 TOTAL = 20,10 + 0,72 = 20,82 M3
1.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20,82 | = Grama = 100,51 x 0,20 = 20,10 m3 parede banheiro = 4,80 x 0,15 = 0,72 m3 TOTAL = 20,10 + 0,72 = 20,82 M3
1.1.4 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 100,51 | = A1= 0,19X3,00 = 0,57 m2. A2 = 0,75 X 3,00 = 2,19 m2 A3= 3,00 X3,78 = 11,34 m2 + 2,87 X 3,10 = 8,89 m2. A4 = 0,86 X 11,25 = 9,67 m2 A5 = 0,82 X 13,40 = 10,98 A6 = 1,72X 5,30= 9,11 m2 A7 = 0,82 X 2,20 = 1,80m2 A8 = 2,65 X 6,20 = 16,43 m2 A9 = 2,70X 3,85 = 10,39 m2 A10 = 5,55 X 3,60 = 19,98 m2 A11 = 1,39 X 14,80 = 20,57 m2 TOTAL = 100,51 m2 Espaço da Grama = 100,51 m2 TOTAL 100,51 m2
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4,8 | = 1,50 X 3,20 = 4,80 m2
1.1.6 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1,0 | = 01 Porta do banheiro.
1.2 | INFRA-ESTRUTURA
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 20,1 | = Grama = 100,51 x 0,20 = 20,10 m3 TOTAL 20,10 m3
1.2.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 100,51 | = Espaço da Grama = 100,51 m2 TOTAL 100,51 m2
1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 10,05 | = Espaço da Grama = 100,51 x 0,10 = 10,05 m3 TOTAL 10,05 m3
1.3 | ALVENARIA
1.3.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 4,8 | = 1,50 X 3,20 = 4,80 m2 total = 4,80 m2
1.4 | COBERTURA
1.4.1 | TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA | m² | 5,6 | = Porta de entrada social 1 pavimento = (0,20+2,40+0,20) x 2,00 = 5,60 m2
1.4.2 | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 59,29 | = A1 = 5,65 x 7,37 = 41,64 m2 A2 = 13,90 x ((1,04+1,50)/2 = 17,65 total = 59,29 m2
1.4.3 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA PADRÃO , EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m² | 59,29 | = A1 = 5,65 x 7,37 = 41,64 m2 A2 = 13,90 x ((1,04+1,50)/2 = 17,65 total = 59,29 m2
1.5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.5.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0 | = Lavado = 01 unidade
1.5.2 | JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1,58 | = Fachada = 01 unidade 0,95 x 1,45 = 1,58 m2
1.6 | REVESTIMENTO
1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 20,0 | = rebocos no muro e diversos = 12,00 m2
1.6.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 20,0 | = rebocos no muro e diversos = 12,00 m2
1.6.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 20,0 | = rebocos no muro e diversos = 12,00 m2
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.7.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,0 | = corredor = 02 unidade
1.7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,0 | = circuito iluminação do banheiro = 20 m
1.7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,0 | = circuito de força do banheiro = 20 m
1.7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,0 | = circuito interno = 12,0 m
1.7.5 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1,0 | = circuito inteno = 01 unidade
1.7.6 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,0 | = circuito inteno = 01 unidade
1.7.7 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 2,0 | = muro = 02 unidade
1.7.8 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 40W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 6,0 | = cobertura = 6 unidades
1.7.9 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 6,0 | = cobertura = 6 unidades
1.8 | VIDROS
1.8.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | m² | 1,38 | = Janela 0,95 x 1,45 = 1,38 m2
1.9 | PISO/PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 100,51 | = A1= 0,19X3,00 = 0,57 m2. A2 = 0,75 X 3,00 = 2,19 m2 A3= 3,00 X3,78 = 11,34 m2 + 2,87 X 3,10 = 8,89 m2. A4 = 0,86 X 11,25 = 9,67 m2 A5 = 0,82 X 13,40 = 10,98 A6 = 1,72X 5,30= 9,11 m2 A7 = 0,82 X 2,20 = 1,80m2 A8 = 2,65 X 6,20 = 16,43 m2 A9 = 2,70X 3,85 = 10,39 m2 A10 = 5,55 X 3,60 = 19,98 m2 A11 = 1,39 X 14,80 = 20,57 m2 TOTAL = 100,51 m2
1.9.2 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, INCLUSIVE SALGAMENTO | m² | 100,51 | = A1= 0,19X3,00 = 0,57 m2. A2 = 0,75 X 3,00 = 2,19 m2 A3= 3,00 X3,78 = 11,34 m2 + 2,87 X 3,10 = 8,89 m2. A4 = 0,86 X 11,25 = 9,67 m2 A5 = 0,82 X 13,40 = 10,98 A6 = 1,72X 5,30= 9,11 m2 A7 = 0,82 X 2,20 = 1,80m2 A8 = 2,65 X 6,20 = 16,43 m2 A9 = 2,70X 3,85 = 10,39 m2 A10 = 5,55 X 3,60 = 19,98 m2 A11 = 1,39 X 14,80 = 20,57 m2 TOTAL = 100,51 m2
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 49,6 | = 1,50 X 3,20 = 4,80 m2 x 2 lados = 9,60 m2 retoques diversos = 40,00 m2 total =49,60 m2
1.10.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 49,6 | = 1,50 X 3,20 = 4,80 m2 x 2 lados = 9,60 m2 retoques diversos = 40,00 m2 total =49,60 m2
1.10.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 7,36 | = 1,50 X 3,20 = 4,80 m2 x 2 lados = 9,60 m2 retoques diversos = 40,00 m2 total =49,60 m2
1.11 | DIVERSOS
1.11.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 59,29 | = A1 = 5,65 x 7,37 = 41,64 m2 A2 = 13,90 x ((1,04+1,50)/2 = 17,65 total = 59,29 m2
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
ITAPECERICA, 26 DE MAIO DE 2025
PAULA THAYNARA FERREIRA RIBEIRO ARQUITETA E URBANISTA – CAU 176628-7

## BDI
Quadro de Composição do BDI
EMPREENDIMENTO
MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 4%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8%
Risco | [5 empty] | R | 0.97%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.59%
Lucro | [5 empty] | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.35%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 26.41%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
"Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.")
#VALUE!
Observações:
Itapecerica/MG |  |  |  | 26 DE MAIO DE 2025
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | PAULA THAYNARA FERREIRA RIBEIRO ARQUITETA E URBANISTA – CAU 176628-7
CREA/CAU: | ARQUITETA E URBANISTA – CAU 176628-7
ART/RRT: